## Slide 1
PROJECT REVIEW · 2026-08-13
浸没缺陷能力建设项目进展
DEF-193I-24 ｜ 阶段验收 2026-12-15
OVERALL COMPLETION
61.4%
较基线落后 3.8 个百分点
关键路径：hood PM 与边缘工程
窗口
物料
hood
资格
演示用虚构案例
DWG NO. DEF-193I-24-01
Notes: 各位好。这是演示用虚构项目进展。总体完成百分之六十一点四，比基线落后三点八个百分点。阶段验收仍指向十二月十五日。关键路径已经从窗口摸底转到浸没头保养和边缘工程。

## Slide 2
DEF-193I-24 · 2026-08-13
窗口超前，关键路径在 hood 与边缘
P02 / 08
COMPLETION
61.4%
落后 3.8 个百分点
按时决策可追回约 6 天
守住 12 月 15 日资格包
进展 工艺窗口 88% 超前
物料规格 81% 按期
能力 检测策略 58%
非图形与 ADI 相关 0.62，目标 0.80
风险 设备 44% / 边缘 39%
S02 PWP 27，PM 窗口被产能挤占
决策 D01–D05 须在 8 月 21 日前
冻结阈值，并给出 8 小时 PM
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-193I-24-02
Notes: 工艺窗口百分之八十八超前，物料百分之八十一按期。检测策略百分之五十八，非图形和显影后检测的相关性只有零点六二，目标零点八零。设备清洁百分之四十四、边缘百分之三十九落后。五项决策要在八月二十一日前关掉，才能追回大约六天。

## Slide 3
DEF-193I-24 · 2026-08-13
六包闭环：工艺到 HVM 资格
P03 / 08
HVM 资格 22%
边缘工程 39% 检测策略 58%
设备清洁 / hood 44%
物料与化学品 81%
工艺窗口与叠层 88%
GATES
G1 窗口冻结
G2 物料点检
G3 工具健康
G4 监控相关
G5 资格包
文献工作包，非 SEMI 强制
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-193I-24-03
Notes: 能力不是买一台检测机。底层是工艺窗口和物料，中间是设备健康和检测策略，上层才是边缘工程和量产资格。文献里这六包反复出现，不是SEMI强制模板，但够用来排关键路径。

## Slide 4
DEF-193I-24 · 2026-08-13
落后集中在设备清洁 44% 与边缘 39%
P04 / 08
工艺窗口
88%
物料规格
81%
检测策略
58%
设备清洁
44%
边缘工程
39%
HVM 资格
22%
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-193I-24-04
Notes: 进度条把落后说清楚：设备清洁百分之四十四，边缘百分之三十九，量产资格百分之二十二还没到窗口。超前项不能掩盖这两条短板。

## Slide 5
DEF-193I-24 · 2026-08-13
非图形监控尚未锁住 ADI 水印
P05 / 08
非图形 vs ADI 水印相关
0.62
目标 0.80 ｜ M6 预测延后 7 天
SNV 28% → 22%（坐标补偿试点）
内控仍要 <15%
DSA 当层/前层规则已草稿，未进 SPC
监测缺口
图形 ADI 捕获 91%
非图形相关未锁
SNV 治理停在试点
DUV 小缺陷能力未铺开
需要增补 SEM 机时 20%
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-193I-24-05
Notes: 非图形监控和水印计数的相关系数是零点六二，锁不住就无法用空白片代理图形缺陷。SEM 看不见比例从百分之二十八降到百分之二十二，内控仍要低于百分之十五。需要增加复核机时，并把分层规则推进统计过程控制。

## Slide 6
DEF-193I-24 · 2026-08-13
S02 PWP 仍是工具健康短板
P06 / 08
PWP #/wafer
目标 ≤12
9
S01
27
S02
11
S03
S02 台面清洁 8 月 6 日
hood 气帘复测仍未排入
末镜 haze 相对 S01 高 1.8×
M5 周期清洗合格预测 8 月 27 日
再延 7 天，年底资格包承压
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-193I-24-06
Notes: S01 空白片九、S03 十一，S02 二十七，目标不超过十二。台面刚清洁过，气帘复测还没排进窗口。末镜雾度相对 S01 高一点八倍。周期清洗合格点预测再延七天。

## Slide 7
DEF-193I-24 · 2026-08-13
产能挤占 PM 窗口是当前最高风险
P07 / 08
R01
S02 hood PM 被产能挤占
高×高
R02
非图形–ADI 相关锁不住
中×高
R03
疏水 topcoat 降水分但抬 blob
中×中
R04
用阈值制造虚假 D0 回收
中×高
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-193I-24-07
Notes: 最高风险是产能挤占保养窗口。其次是监控失真，以及用检测阈值制造虚假回收。疏水顶层涂膜可能把水印换成团状缺陷，先观察不要贸然切材料。

## Slide 8
DEF-193I-24 · 2026-08-13
冻结阈值并给出 S02 的 8 小时 PM 窗口
P08 / 08
D01
冻结 W35 前 recipe 阈值
08-16
回收曲线不可审计
D02
S02 给 8 小时 PM 窗口
08-18
M5 再延 7 天
D03
批准 EBR 加宽 0.3 mm 试验
08-21
边缘颗粒继续回运
D04
增补 SEM 复核机时 20%
08-21
SNV 治理停在试点
D05
W35 D0>0.24 则评估换 hood
08-21
资格包失去升级路径
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-193I-24-08
Notes: 请当场表态五项：冻结阈值、给 S02 八小时保养、批准切边加宽试验、增加 SEM 机时、以及第三十五周密度仍高于零点二四就评估换头。不决策，年底资格包会失去升级路径。